Aplicativo Móvil de Seguimiento de Mercado

MATRIZ DE RIESGOS

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | AB | LH, AB, OR | LH, AB, OR | 09/06/2020 | Versión Original |

MATRIZ DE RIESGOS

El análisis se efectúa en base a tres indicadores como son la probabilidad de ocurrencia del riesgo, el impacto y el nivel de exposición del mismo (se obtiene de la multiplicación de la probabilidad por el impacto). Para cuantificar la probabilidad y el impacto se debe de utilizar una escala numérica. Se ha definido una escala numérica del 0.1 al 1 para la probabilidad y del 1 al 10 para el impacto. En las siguientes tablas se mostrarán los valores mínimos según la escala según cada tipo de probabilidad e impacto:

| Escalas para la probabilidad |  |  | Escalas para el impacto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probabilidad | Valores |  | Impacto | Valores |
| Muy alto | 0.9 |  | Muy alto | 9 |
| Alto | 0.7 |  | Alto | 7 |
| Medio | 0.5 |  | Medio | 5 |
| Bajo | 0.3 |  | Bajo | 3 |
| Muy bajo | 0.1 |  | Muy bajo | 1 |

El riesgo del proyecto se hallará de la siguiente forma:

Los riesgos, dependiendo de su impacto y probabilidad, podrán ser clasificados como: Alto, Medio y Bajo de acuerdo a los siguientes criterios:

| Probabilidad | Amenazas / Oportunidades |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.9 Muy alto | 0.9 | 2.7 | 4.5 | 6.3 | 8.1 |
| 0.7 alto | 0.7 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 6.3 |
| 0.5 medio | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 |
| 0.3 bajo | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 |
| 0.1 Muy bajo | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 |
| Impacto | 1 Muy bajo | 3 bajo | 5 medio | 7 alto | 9 Muy alto |
| Riesgo Alto |  |  |  |  |  |
| Riesgo Medio |  |  |  |  |  |
| Riesgo Bajo |  |  |  |  |  |

MATRIZ DE RIESGOS

| FASE DE INICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Riesgo | Consecuencia | Disparador | Acción preventiva | Acción de contingencia | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Responsable | Nivel de Riesgo |
| 1 | Requerimientos incompletos y/o ambiguos | No se puede especificar correctamente los requerimientos | Avance del proyecto con presencia de defectos | Realizar reuniones con el cliente y buscar documentación que explique el alcance del proyecto | Realizar reunión urgente con el cliente para establecer los requerimientos de manera correcta | Medio 0.5 | Muy Alto 9 | 4.5 | Jefe del proyecto | Alto |
| 2 | Ausencia de los usuarios clave en el levantamiento de los requerimientos | Establecer requerimientos que no estén de acuerdo con las necesidades de los usuarios clave | Inconformidad de los usuarios clave en la presentación de los entregables de avance del proyecto | Coordinar reuniones con los usuarios clave para el levantamiento de los requerimientos | Definir los requerimientos correctamente con la participación de los usuarios clave | Medio 0.5 | Muy Alto 9 | 4.5 | Equipo del proyecto | Alto |
| 3 | Modificación continua de los requerimientos principales. | Cambio en el cronograma del proyecto | Retraso en el avance del proyecto | Establecer los requerimientos mediante un documento firmado por el cliente | Orientar al cliente sobre el impacto que puede llegar a generar un cambio de requerimiento | Medio 0.5 | Medio 5 | 2.5 | Jefe del proyecto | Medio |
| 4 | Entendimiento errado de los requerimientos del cliente | Planificar algo que no solicitó el cliente | Inconformidad del cliente con el avance del proyecto | Los requerimientos deberán estar aprobados por el cliente | Definir los requerimientos correctamente con la participación de los usuarios clave | Medio 0.5 | Muy Alto 9 | 4.5 | Equipo del proyecto | Alto |
| 5 | Equipo de trabajo con poco compromiso en el desarrollo del proyecto | Poco avance del desarrollo de las actividades del proyecto | Retraso en el cronograma del proyecto | Evaluar las actitudes del equipo de trabajo, realizando el cambio del personal | Motivar al personal para el desarrollo del proyecto. | Medio 0.5 | Alto 7 | 3.5 | Jefe del proyecto | Alto |
| 6 | Que no haya una buena comunicación en el equipo de trabajo. | Falta de comunicación en el grupo | Retraso en el desarrollo del proyecto | Realizar actividades en equipo para mejorar la comunicación | Uso de medios de comunicación. Convocar a reuniones de equipo. | Bajo 0.3 | Medio 5 | 1.5 | Jefe del proyecto | Medio |